| Приложение 4 к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от_______ №_____ «Приложение 4 к государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы: Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Ответственный исполнитель: Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | наименование | единица измерения | значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Государственная программа | «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики» | Текеев Р.М., Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 2737294,7 | 4260693,6 | 3575005,9 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. | 1800,000 | 2000,000 | 2300,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 142227,5 | 163259,0 | 40850,6 |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на творческое развитие, эстетическое воспитание, физическое развитие детей, молодежи, формирование здорового образа жизни, патриотического воспитания граждан и профилактику асоциального поведения в молодежной среде | ед. | 107,000 | 113,000 | 119,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 620017,2 | 1809484,6 | 166155,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 1975050,0 | 2287950,0 | 3368000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы» | Овчинников А.А. - Первый заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 16193,8 | 16193,8 | 16193,8 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 16193,8 | 16193,8 | 16193,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма и молодежной политики | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 16193,8 | 16193,8 | 16193,8 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 16193,8 | 16193,8 | 16193,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма и молодежной политики | Овчинников А.А. - Первый заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 16193,8 | 16193,8 | 16193,8 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 04 | 12 | 1810110010 | 122 | 782,4 | 782,4 | 782,4 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 821 | 04 | 12 | 1810110010 | 129 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 821 | 04 | 12 | 1810110010 | 244 | 833,0 | 833,0 | 833,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 821 | 04 | 12 | 1810110010 | 853 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 821 | 04 | 12 | 1810110020 | 121 | 11121,9 | 11121,9 | 11121,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 821 | 04 | 12 | 1810110020 | 129 | 3358,8 | 3358,8 | 3358,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Овчинников А.А. - Первый заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 2640658,2 | 4115335,3 | 3380108,1 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | чел | 1800000,000 | 2000000,000 | 2300000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 115608,2 | 137485,7 | 12108,1 |  | Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | чел | 19300,000 | 19800,000 | 20300,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 550000,0 | 1689899,6 | 0,0 |  | Количество коллективных средств размещения | ед. | 210,000 | 215,000 | 220,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | чел | 6400,000 | 8100,000 | 9300,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 1975050,0 | 2287950,0 | 3368000,0 |  | Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения(ппо мониторингу Минтуризма КЧР) | чел | 1100000,000 | 1200000,000 | 1300000,000 |
| 2.1 | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Аланский христианский центр на Северном Кавказе» | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 11758,1 | 11758,1 | 11758,1 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. | 34,500 | 41,400 | 50,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 11758,1 | 11758,1 | 11758,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Расходы на выплаты работодателем бюджетного учреждения в целях выполнения государственного задания | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 8050,5 | 8050,5 | 8050,5 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 04 | 12 | 1820192000 | 611 | 8050,5 | 8050,5 | 8050,5 |  | Осуществление функций | да/нет | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление выплат работодателем бюджетного учреждения в целях выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.1.2 | Мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для выполнения государственного задания | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 3707,6 | 3707,6 | 3707,6 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 04 | 12 | 1820192000 | 611 | 3707,6 | 3707,6 | 3707,6 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление закупок товаров, работ и услуг для выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие | Закупка товаров, работ и услуг | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление функций | да/нет | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие | Маркетинг | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 15350,0 | 350,0 | 350,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | чел | 6400,000 | 8100,000 | 9300,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 15350,0 | 350,0 | 350,0 |  | Внутренний туристический поток | чел | 1800000,000 | 2000000,000 | 2300000,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество колективных средств размещения | ед. | 210,000 | 215,000 | 220,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Численость работников занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | чел | 19300,000 | 19800,000 | 20300,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Участие в выставках, ярмарках, форумах, конференциях в целях продвижения инвестиционных проектов и турпродуктов Карачаево-Черкесской Республики. | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 800,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток. | чел | 700000,000 | 700000,000 | 800000,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 04 | 12 | 1820210200 | 244 | 800,0 | 200,0 | 200,0 |  | доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики | % | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление участия в выставках, ярмарках, форумах, конференциях в целях продвижения инвестиционных проектов и турпродуктов Карачаево-Черкесской Республики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.2.2 | Мероприятие | Организация массовых мероприятий, связанных с продвижением туристического продукта Карачаево-Черкесской Республики | Овчинников А.А. - Первый Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 14550,0 | 150,0 | 150,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики | % | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 04 | 12 | 1820210200 | 244 | 14550,0 | 150,0 | 150,0 |  | Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР Количество коллективных средств размещения | чел | 1100000,000 | 1300000,000 | 1500000,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение массовых мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.3 | Основное мероприятие | Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия – Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 2553997,5 | 2113635,1 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1975,000 | 1615,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 28947,5 | 29861,1 | 0,0 |  | Количество дополнительных рабочих мест | тыс.чел. | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 550000,0 | 467824,0 | 0,0 |  | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. чел. | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 1975050,0 | 1615950,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (1-я очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 87977,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1975,000 | 1615,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 1820388888 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 4398,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 83578,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (2-я очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 163314,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 1820388888 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1975,000 | 1615,000 |  |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 8165,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 155148,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 2.3.3 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (3-я очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 327656,0 | 497685,1 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 1820388888 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1800,000 | 1975,000 | 1615,000 |
|  |  |  |  |  | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 16382,8 | 29861,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 311273,2 | 467824,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (3-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Дукка – Пхия – Кислые Источники», Карачаево-Черкесская Республика (3-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 2.3.4 | Мероприятие | Строительство объектов туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия – Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 1975050,0 | 1615950,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1975,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 821 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 1975050,0 | 1615950,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Завершение строительства объектов туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия – Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство объектов туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия – Кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 2.3.5 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка-Пхия-Кислые источники (4-ая очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн.рублей | 1975,000 | 1615,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка-Пхия-Кислые источники (4-ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Создание всесезонного туристско-рекрационного кластера "Пхия-Дамхурц",Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 59552,6 | 1430410,0 | 2552000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество вновь создаваемых рабочих мест | ед. |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 59552,6 | 70605,6 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 831804,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 528000,0 | 2552000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия –Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (1- ая очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 884898,3 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количества койко-мест в КСР | шт |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 0,0 | 53093,9 | 0,0 |  | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 0,0 | 831804,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры "Пхия-Дамхурц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.4.2 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры "Пхия-Дамхурц", Карачаево-Черкесская Республика (2-ая очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество койко-мест в КСР | шт |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Оказание услуг по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия –Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (2- ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия –Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика (2- ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |
| 2.4.3 | Мероприятие | Строительство объектов туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного кластера Пхия –Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 528000,0 | 2552000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфрструктуры | рублей |  | 528000000,000 | 2552000000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 01 | 01 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 528000,0 | 2552000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия-Дамхурц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.4.4 | Мероприятие | Разработка проектно-сметной документации «Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия - Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика» | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 59552,6 | 17511,7 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 1820388888 | 414 | 59552,6 | 17511,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Разработка проектно-сметной документации «Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры «Пхия - Дамхурц», Карачаево-Черкесская Республика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 |  |
| 2.4.5 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры "Пхия-Дамхурц", Карачаево-Черкесская Республика (3-я очередь) | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Количество койко-мест в КСР | шт |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да/нет |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры "Пхия-Дамхурц", Карачаево-Черкесская Республика (3-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.5 | Основное мероприятие | Развитие туристско-рекрационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" Карачаево-Черкесская Республика,(субкластер "Русская Поляна") | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 559182,1 | 816000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | рублей |  | 144000000,000 | 816000000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 24910,9 | 0,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 390271,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 144000,0 | 816000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер «Русская Поляна») 2-ая очередь | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 415182,1 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 000 | 0,0 | 24910,9 | 0,0 |  | Увеличение количества КСР | шт |  | 1,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 000 | 0,0 | 390271,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление строительства объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер «Русская Поляна») 2-ая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.5.2 | Мероприятие | Строительство объектов туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика (субкластер «Русская поляна») | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 144000,0 | 816000,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | рублей |  | 144000000,000 | 816000000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 813 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 144000,0 | 816000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление строительства объектов туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика (субкластер «Русская поляна») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.5.3 | Мероприятие | Строительство берегоукрепительной дамбы с устройством пешеходной набережной на территории субкластера "Русская Поляна", Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | рублей |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство берегоукрепительной дамбы с устройством пешеходной набережной на территории субкластера "Русская Поляна", Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.5.4 | Мероприятие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская Поляна") | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | рублей |  | 144000000,000 | 816000000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение строительно - монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер «Русская Поляна») 2-ая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
|  |  | Строительство инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы", Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская Поляна") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |
| 2.6 | Основное мероприятие | Развитие туристско-рекреационного кластера «Зеленый остров» | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 1820388888 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 813 | 04 | 09 | 18203R3840 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
| 2.6.2 | Мероприятие | Строительство объектов туристской инфраструктуры | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие | Создание туристско-рекреационного кластера "Джилы-Суу" | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 |  | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Джилы-Суу", Карачаево-Черкесская Республика | Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства КЧР - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Текеев Р.М. Министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Джилы-Суу", Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике» | М.У. Коджаков Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект | Популяризация предпринимательства |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Основное мероприятие | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | Коджаков М.У. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей» | М.У. Коджаков Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 68630,7 | 127218,1 | 176761,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | ед. | 73,000 | 115,000 | 159,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3431,6 | 7633,1 | 10605,7 |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 65199,1 | 119585,0 | 166155,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Определение ежегодного объема средств в республиканском бюджете на реализацию продпрограммы | Коджаков М.У. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 68630,7 | 127218,1 | 176761,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3431,6 | 7633,1 | 10605,7 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | ед. | 73,000 | 115,000 | 159,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 65199,1 | 119585,0 | 166155,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | М.У. Коджаков Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР. | Всего |  |  |  |  |  | 68630,7 | 127218,1 | 176761,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | ед. | 73,000 | 115,000 | 159,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 10 | 04 | 18401R4970 | 321 | 3431,6 | 7633,1 | 10605,7 |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  |  |  | ФБ | 821 | 10 | 04 | 18401R4970 | 321 | 65199,1 | 119585,0 | 166155,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Определение количества молодых семей улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5 | Подпрограмма 5 | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике» | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 11812,0 | 1946,4 | 1943,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Численность молодежи, занятой в форумной компании | чел | 250,000 | 255,000 | 260,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 6993,9 | 1946,4 | 1943,0 |  | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | чел | 9000,000 | 11000,000 | 13000,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 4818,1 | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | ед. | 41,000 | 42,000 | 43,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | ед. | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество молодежи, включенной в деятельность студенческого самоуправления | чел | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | ед. | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | чел | 292,000 | 293,000 | 294,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику ассоциального поведения | ед. | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | ед. | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику ассоциального поведения | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | чел | 331,000 | 347,000 | 365,000 |
| 5.1 | Основное мероприятие | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 970,5 | 971,7 | 968,3 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | ед. | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество региональных, российских и международных форумов, в которых приняли участие представители региона | ед. | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, задействованной в форумной кампании, от общего числа молодежи в регионе | % | 0,199 | 0,203 | 0,207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность студенческого самоуправления | чел | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на поддержку студенческого самоуправления | ед. | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | ед. | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | ед. | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 970,5 | 971,7 | 968,3 |  | Количество молодежи, вовлеченной в поддержку социально значимых проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | чел | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | чел | 292,000 | 293,000 | 294,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | чел | 9000,000 | 11000,000 | 13000,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в волонтерской деятельности | % | 2,360 | 2,790 | 3,219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | ед. | 41,000 | 42,000 | 43,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на социальное, духовное, культурное и физическое развитие | чел | 420,000 | 430,000 | 440,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на реализацию государственной молодежной политики, от общего числа молодежи региона | % | 53,000 | 56,000 | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность молодежи, занятой в форумной кампании | чел | 250,000 | 255,000 | 260,000 |
| 5.1.1 | Мероприятие | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | ед. | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество молодежи, вовлеченной в поддержу социально значимых проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | чел | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление поддержки социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.2 | Мероприятие | Создание условий для развития наставничества, поддержки ощественных инициатив и проектов, в том числе в сфере доровольчества (волонтерства) | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | чел | 9000,000 | 11000,000 | 13000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Карачаево-Черкесской Республики | % | 2,360 | 2,790 | 3,219 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.3 | Мероприятие | Организация и проведение мероприятий в области государственной молодежной политики | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | ед. | 41,000 | 42,000 | 43,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 1850121100 | 244 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на социональное, духовное, культурное и физическое развитие | чел | 420,000 | 430,000 | 440,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на реализацию государственной молодежной политики, от общего числа молодежи региона | % | 53,000 | 56,000 | 60,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий в области государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.4 | Мероприятие | Организация участия в форумной кампании | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 370,5 | 371,7 | 368,3 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Численность молодежи, занятой в форумной кампании | чел | 250,000 | 255,000 | 260,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 1850121100 | 244 | 370,5 | 371,7 | 368,3 |  | Количество региональных, российских и международных форумов, в которых приняли участие представители региона | ед. | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи, задействованной в форумной кампании, от общего числа молодежи в регионе | % | 0,199 | 0,203 | 0,207 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Участие в форумной компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.5 | Мероприятие | Поддержка студенческого самоуправления | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность студенческого самоуправления | чел | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий, направленных на поддержку студенческого самоуправления | ед. | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление поддержки студенческого самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.6 | Мероприятие | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | ед. | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий по противодействию злоупотребления накротическими средствами и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.7 | Мероприятие | Противодействие идеологии экстремизма и терроризма | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | ед. | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.1.8 | Мероприятие | Организация оздоровительной кампании детей и подростков в международных, российских и республиканских учреждениях | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | чел | 292,000 | 293,000 | 294,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление организации оздоровительной кампании детей и подростков в международных, российских и республиканских учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.2 | Основное мероприятие | Формирование механизмов популяризации ценностей российского общества: патриотизма, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | ед. | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан, от общего числа молодежи региона | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие | Развитие деятельности общественных объединений, реализация мероприятий гражданско-патриотической направленности | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | ед. | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 1850220590 | 244 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | чел | 340,000 | 360,000 | 380,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан, от общего числа молодежи региона | % | 0,271 | 0,287 | 0,303 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий гражданско-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.3 | Основное мероприятие | Осуществление деятельности Республиканского государственного бюджетного учреждения "Молодежная биржа труда" в сфере трудоустройства | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 5724,7 | 724,7 | 724,7 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Содержание РГБУ "Молодежная биржа труда" | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 5724,7 | 724,7 | 724,7 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | чел | 331,000 | 347,000 | 365,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Оказание содействия | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие | Содержание РГБУ "Молодежная биржа труда" | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 724,7 | 724,7 | 724,7 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 1850392000 | 611 | 724,7 | 724,7 | 724,7 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление содержания РГБУ "Молодежная биржа труда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.3.2 | Мероприятие | Оказание содействия в трудоустройстве | Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | чел | 331,000 | 347,000 | 365,000 |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 1850392000 | 612 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Оказание содействия | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществление содействия в трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 5.4 | Основное мероприятие | Региональный проект "Социальная активность" | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 4866,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | ед. | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | % | 0,130 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 4818,1 | 0,0 | 0,0 |  | Численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | тыс.чел. | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятие | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 4866,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | тыс.чел. | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 821 | 07 | 07 | 185E854120 | 244 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитиедобровольчества (волонтерства) | ед. | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 821 | 07 | 07 | 185E854120 | 244 | 4818,1 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерства) | % | 0,130 |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 | «Развитие добровольчества (волонтерства)в Карачаево-Черкесской Республике » | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | тыс.чел. | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | ед. | 182,000 | 208,000 | 234,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 2,360 | 2,790 | 3,219 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской Республике | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | тыс.чел. | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | ед. | 182,000 | 208,000 | 234,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 2,360 | 2,790 | 3,219 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере образования | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере образования | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере образования | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере образования | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.3 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере культуры | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере культуры | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.4 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны природы | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны природы | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны природы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.5 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) крупных событий | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) крупных событий | тыс.чел. | 0,705 | 0,935 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) крупных событий | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) крупных событий | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере крупных событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.6 | Мероприятие | Развитие инклюзивного добровольчества (волонтерства) | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в инклюзивное добровольчество (волонтерство) | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие инклюзивного добровольчества (волонтерства) | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в инклюзивное добровольчество (волонтерство) | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие инклюзивного добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.7 | Мероприятие | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего возраста | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан старшего возраста, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количесство мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего возраста | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) граждан старшего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.8 | Мероприятие | Развитие корпоративного добровольчества (волонтерства) | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в корпоративное добровольчество (волонтерство) | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие корпоративного добровольчества (волонтерства) | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в корпоративное добровольчество (волонтерство) | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие корпоративного добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.9 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.10 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества(волонтерства) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.11 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере содействия органам внутренних дел | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам внутренних дел | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере содействия органам внутренних дел | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам внутренних дел | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере содействия органам внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.12 | Мероприятие | Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере гражданско-патриотического воспитания | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания | тыс.чел. | 0,705 | 0,935 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества(волонтерства) в сфере гражданско-патриотического воспитания | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в сфере гражданско-патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 6.1.13 | Мероприятие | Развитие иных направлений добровольчества (волонтерства) | Найманов Р.К. - Заместитель Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | Общая численность граждан, вовлеченных в иные направления добровольчества (волонтерства) | тыс.чел. | 0,690 | 0,830 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Общее количество мероприятий, направленных на развитие иных направлений добровольчества (волонтерства) | ед. | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля граждан, вовлеченных в иные направления добровольчества (волонтерства) | % | 0,146 | 0,180 | 0,215 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение запланированных мероприятий, направленных на развитие иных направлений добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ». 31.12.2023 |

Заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской  Республики

начальник Управления документационного обеспечения                                                                                      Ф.Я. Астежева

Министр туризма, курортов и

молодежной политики

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                               Р.М. Текеев