ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. Черкесск № \_\_\_

О государственной программе «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 № 208 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы в сфере туризма.

Приложение 1 к

постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

«Приложение

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| государственной программы «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» (далее - государственная программа) | |
| **Наименование государственной**  **программы** | «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» |
| **Ответственный исполнитель государственной программы** | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
| **Соисполнители государственной программы** | Отсутствуют |
| **Участники государственной программы** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| **Подпрограммы государственной программы** | Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы».  Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики». Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к государственной программе |
| **Цель государственной программы** | Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Карачаево-Черкесской Республике |
| **Задачи государственной программы** | 1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере туризма.  2. Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги |
| **Целевые показатели (индикаторы) государственной программы** | 1. Внутренний туристический поток (тыс. человек): 2023 год - 2100  2024 год - 2300  2025 год - 2400  2026 год - 2500  2027 год - 2600  2028 год - 2700 |
|  | 2. Количество коллективных средств размещения (единиц): 2023 год - 220  2024 год - 225  2025 год - 230  2026 год - 240  2027 год - 250  2028 год - 260 |
| **Сроки реализации государственной программы** | 01.01.2023 - 31.12.2028 |
| **Объем финансового обеспечения государственной программы** | Объем финансового обеспечения государственной программы - 1157948,4 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 410729,1 тыс. рублей 2024 год - 323803,7 тыс. рублей 2025 год - 259124,3 тыс. рублей 2026 год - 54763,8 тыс. рублей 2027 год - 54763,8 тыс. рублей 2028 год - 54763,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 1157948,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 410729,1 тыс. рублей 2024 год - 323803,7 тыс. рублей 2025 год - 259124,3 тыс. рублей 2026 год - 54763,8 тыс. рублей 2027 год - 54763,8 тыс. рублей 2028 год - 54763,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| **Ожидаемые результаты реализации государственной программы** | 1. Внутренний туристический поток 2700 тыс. человек. |
|  | 2. Количество коллективных средств размещения 260 единиц |

1. Характеристика текущего состояния государственной

**программы, основные показатели и анализ социальных,**

**финансово-экономических рисков**

Государственная программа разработана на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2018 № 501-р.

К характеристикам сферы реализации государственной программы «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» (далее государственная программа) относятся сфера взаимодействия производителей и потребителей туристских услуг.

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и отдых населения региона, также использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в регионе.

Бурно развивающаяся туристская отрасль является на сегодняшний день одной из основных составляющих региональной экономики Карачаево-Черкесской Республики.

Карачаево-Черкесия имеет следующие туристско-рекреационные ресурсы:

лечебно-оздоровительные местности и курорты: курорт Теберда, курорт Домбай, курорт Архыз;

природные ресурсы: зарегистрировано около 200 пещер размером не менее 4 метров, 10 из них отнесены к памятникам природы, сотни водопадов, более 400 озер, большое количество ботанических и ландшафтных памятников природы;

минеральные источники республики: известно более 400 минеральных источников, большинство из них обладают целебными свойствами, многие из них находятся в транспортной доступности;

научно-производственные ресурсы: Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук - САО РАН;

культурно-исторические ресурсы: Адиюхское городище, Шоанинский храм, Сентинский храм, Нижне-Архызское городище, Красногорская сторожевая башня;

ресурсы спортивного и экстремального туризма: горный, водный, пешеходный, конный, горнолыжный, альпинизм, heli-ski, парапланеризм, бэккантри, ски-тур, рафтинг, джипинг, снегоходный спорт, скалолазание.

Туристский рынок - это сфера проявления экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг.

Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный характер, то есть отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях. Туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы.

Карачаево-Черкесская Республика по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма. Официальная статистика говорит о том, что развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики начинается с 1923 года. В туристском отношении красивейший горный край представляет исключительный интерес.

Удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных туристических ресурсов, густая населенность предгорий и гостеприимство местного населения делают Карачаево-Черкесию одним из наиболее интересных для посещения туристами регионом.

В Карачаево-Черкесской Республике сотни прекрасных, неповторимых мест. Заповедные уголки позволят увидеть все красоты и чудеса, которые навсегда запомнятся своей самобытностью.

Удивительной красоты пейзажи, поражающие своей грацией и величественностью, горные массивы вкупе с завораживающей тишиной и полезными свойствами горного воздуха.

Республика изобилует водными ресурсами: множество горных водопадов, около 200 высокогорных озер, среди которых - озеро Хурла-Кель, которое называют патриархом среди озер, по мнению исследователей, ему не менее 10 - 15 тыс. лет и самое большое озеро - Голубое, Уллу-Муруджинское. Протекают 172 реки, крупнейшие из них: Кубань, Учкулан, Уллу-Кам, Теберда, Аксаут, Маруха, Большой и Малый Зеленчук, Кяфарь, Уруп, Большая Лаба. В республике имеется Кубанское водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является источником водоснабжения для Ставропольского края.

В больших запасах - лечебные минеральные воды, присутствуют множество термальных источников.

Уникальные возможности Карачаево-Черкесской Республики способствовали созданию широкой сети туристских комплексов, гостиниц, баз отдыха, пансионатов, альплагерей, бюро путешествий и экскурсий, канатных дорог и предприятий общественного питания.

В Карачаево-Черкесии находится один из самых популярных и известных горнолыжных курортов Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Домбай». Рельефы здесь разнообразны, поэтому для туристов предлагаются горнолыжные трассы разного уровня сложности. С середины ноября до начала мая на трассах лежит устойчивый снежный покров, и это самое лучшее время в году для активного зимнего туризма. На курорте работает система искусственной снегогенерации.

Начиная с 2013 года в республике функционирует Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Курорт находится в живописной горной долине, на высоте 1500 м, на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. Благодаря горным вершинам климат в Архызе очень мягкий и комфортный для человека. Горнолыжный сезон открывается в декабре и заканчивается в конце апреле. Лучшее время для катания (высшее качество снежного покрова) – январь-март. На курорте работает система искусственной снегогенерации.

Курорты Карачаево-Черкесии представляют также большой выбор туристических услуг в межсезонье и летний период, включая 83 горно-пешеходных и авто-мототурмаршрута, ведущих к природным достопримечательностям республики, туры на внедорожниках, прогулки по экотропам, экскурсии и оздоравливающие программы.

В последние годы в республике также развивается конный, экстремальный, событийный, культурно-познавательный и другие виды активного отдыха и туризма.

Любители экстремальных видов отдыха на курортах республики могут полетать на парапланах и воздушных шарах, покататься на рельефных горнолыжных трассах и снегоходах, коньках и зиплайне, сплавляться по рекам на рафтах и переправляться через них на джипах, скакать по ущельям на лошадях и взбираться на популярные альпинистские вершины с командой профессионалов, а любители пассивного отдыха могут кататься на канатках и полюбоваться горными ландшафтами с высочайших точек курортов, встретить самый красивый рассвет с видом на Эльбрус, познакомиться с кулинарными традициями нашего многонационального народа, искупаться в открытых бассейнах с подогревом и отдохнуть в спа-комплексах. Любознательным гостям предлагаются к посещению маршрут Великого шелкового пути, самый древний в России храмовый комплекс, возведенный византийскими мастерами в IХ-Х веке, а также астрофизические обсерватории.

В список достопримечательностей, которые можно посетить в туристических маршрутах, включены такие уникальные уголки природы, как курорты Теберда, Домбай и Архыз, Чучхурские водопады, ущелье Аманауз, Софийские озера и водопады, Белый водопад, Турье озеро, Алибекский ледник, перевал Гумбаши, плато Бермамыт, Сырная пещера и многие другие.

В лечебно-питьевом и бальнеологическом отношениях воды Карачаево-Черкесии во всем мире заслуженно считаются одними из наиболее ценных и дефицитных, они обладают очень высокими концентрациями свободной углекислоты.

Правительством республики ведется активная работа по развитию эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии.

Большие перспективы на территории республики имеет развитие туристской отрасли, так как природно-климатические условия региона, при многообразии и высоком качестве минеральных вод, по-настоящему уникальны.

В последние годы в республике отмечается устойчивая тенденция роста количества отдыхающих. Количество туристов, посетивших республику, в 2021 году составило 1 749 тыс. человек, в 2022 году – 1 923 тыс. человек. По прогнозам в 2023 году ожидается увеличение внутреннего туристического потока на 15%. Ежегодно за счет реконструкции и строительства объектов туристской инфраструктуры увеличивается общее количество объектов коллективного размещения. В республике имеется мощная курортная база, которая может одновременно принять порядка 15 тыс. человек.

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=CBF69737E922671031EAB156C8E49F91FB2799B7272FB2ABD8052B28E2F0285029862592055EEA2310F3F8948F37C022BDA68EBA23D35ABDNAF3J) социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1089-ри [Стратегией](consultantplus://offline/ref=CBF69737E922671031EAAF5BDE88C39BFA29C1BA2521BCFE825A7075B5F922076EC97CD04153EB2211F8ACCDC0369C65E9B58DBA23D15BA1A2CCC8N5F2J) социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239, определены следующие основные направления решения вышеназванных проблем:

создание современной туристической инфраструктуры;

улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;

повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;

обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;

развитие кадрового потенциала;

поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;

обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов;

разработка маркетинговой стратегии продвижения Карачаево-Черкесской Республики на внутреннем и международном туристских рынках;

создание и внедрение системы мониторинга сферы туризма и гостеприимства.

Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CBF69737E922671031EAAF5BDE88C39BFA29C1BA2521BCFE825A7075B5F922076EC97CD04153EB2211F8ACCDC0369C65E9B58DBA23D15BA1A2CCC8N5F2J) социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239, отмечено, что экономика республики оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые и общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития.

По целому ряду составляющих экономико-географического положения и природных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития. Главным природным богатством республики, наряду с высокоплодородными почвами в равнинной части и богатыми запасами рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы в предгорных и горных районах Карачаево-Черкесской Республики.

Стабилизационный сценарий развития предполагает реализацию в республике нескольких значительных инвестиционных проектов в области туризма. Это, прежде всего, развитие горнолыжного курорта в Архызе. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту сопутствующих отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве, транспорте, сервисе. Развитие рекреационного комплекса при стабилизационном сценарии будет проводиться с учетом сохранения экологического баланса, что предполагает сбалансированное природопользование в районах, осваиваемых под рекреацию и туризм.

**2. Цель и задачи государственной программы**

Приоритетами государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма являются развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления.

Реализация государственной программы предусмотрена с 2023 по 2028 годы. План мероприятий по реализации государственной программы разрабатывается сроком на три года (приложение 4).

Основные направления реализации государственной программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Северо-Кавказского федерального округа.

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» в государственной программе предусмотрена реализация мероприятий по предоставлению гражданам качественных туристских услуг, повышению доступности туристских продуктов и системному продвижению внутренних туристских направлений.

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов» планируется реализация мероприятий по развитию системы подготовки кадров в туризме.

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда» планируется реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры и формированию системы планирования туристских территорий.

Целью государственной программы является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Карачаево-Черкесской Республике.

Задачами государственной программы является создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги, а также обеспечение реализации государственной политики в сфере туризма.

Решение задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных федеральными проектами [«Развитие туристической инфраструктуры»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340054/) и [«Повышение доступности туристических продуктов»](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340560/) национального [проекта](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400657/) «Туризм и индустрия гостеприимства».

Достижение основной цели - комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Карачаево-Черкесской Республике - в конечном итоге должно выразиться в достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении 2 к государственной программе.

**3. Общая характеристика участия муниципальных образований**

**Карачаево-Черкесской Республики**

В рамках настоящей государственной программы участие муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрено.

**4. Ресурсное обеспечение реализации**

**государственной программы**

Объем финансового обеспечения государственной программы - 1157948,4 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 410729,1 тыс. рублей

2024 год - 323803,7 тыс. рублей

2025 год - 259124,3 тыс. рублей

2026 год - 54763,8 тыс. рублей

2027 год - 54763,8 тыс. рублей

2028 год - 54763,8 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 1157948,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 410729,1 тыс. рублей

2024 год - 323803,7 тыс. рублей

2025 год - 259124,3 тыс. рублей

2026 год - 54763,8 тыс. рублей

2027 год - 54763,8 тыс. рублей

2028 год - 54763,8 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 0 тыс. рублей

2024 год - 0 тыс. рублей

2025 год - 0 тыс. рублей

2026 год - 0 тыс. рублей

2027 год - 0 тыс. рублей

2028 год - 0 тыс. рублей

за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 0 тыс. рублей

2024 год - 0 тыс. рублей

2025 год - 0 тыс. рублей

2026 год - 0 тыс. рублей

2027 год - 0 тыс. рублей

2028 год - 0 тыс. рублей

Объем финансирования государственной программы за счет средств республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы в разрезе источников финансирования реализации государственной программы (расшифровка подпрограмм, основных мероприятий, а также по годам реализации государственной программы) приведена в приложении 3 к государственной программе в соответствии с объемами, предусмотренными [Законом](consultantplus://offline/ref=CBF69737E922671031EAAF5BDE88C39BFA29C1BA2328B9F4855A7075B5F922076EC97CC2410BE72110E6ACC4D560CD23NBFFJ) Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2022 № 98-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

**5. Механизмы реализации государственной программы**

Управление реализацией государственной программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечивается ответственным исполнителем государственной программы.

Порядок сбора и представления отчетности государственной программы производится в соответствии с [постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 № 208 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики»](https://docs.cntd.ru/document/550172200) и приказом Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики [от 12.09.2018 № 78-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики и оценки эффективности реализации основных мероприятий, предлагаемых к реализации с 2019 года»](https://docs.cntd.ru/document/578150986).

Основаниями для внесения изменений в государственную программу Карачаево-Черкесской Республики являются:

приведение в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями статьи 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433);

увеличение или уменьшение объемов финансирования государственной программы;

изменения законодательства о стратегическом планировании и бюджетного законодательства;

изменения Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;

требования, установленные государственными программами Российской Федерации;

наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в государственную программу.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о реализации государственной программы обеспечивается путем размещения ежеквартальных отчетов на официальном сайте Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.»

Приложение 2 к

постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

«Приложение 1 к

государственной программе

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы» (далее - подпрограмма 1) | |
| **Наименование подпрограммы 1** | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы)** | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
| **Участники подпрограммы 1** | Отсутствуют |
| **Цель подпрограммы 1** | Обеспечение реализации государственной политики в сфере туризма |
| **Задачи подпрограммы 1** | Обеспечение реализации государственной политики. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1** | - |
| **Сроки реализации подпрограммы 1** | 01.01.2023 - 31.12.2028 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 1** | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 - 123417,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 20569,6 тыс. рублей 2024 год - 20569,6 тыс. рублей 2025 год - 20569,6 тыс. рублей 2026 год - 20569,6 тыс. рублей 2027 год - 20569,6 тыс. рублей 2028 год - 20569,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 123417,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 20569,6 тыс. рублей 2024 год - 20569,6 тыс. рублей 2025 год - 20569,6 тыс. рублей 2026 год - 20569,6 тыс. рублей 2027 год - 20569,6 тыс. рублей 2028 год - 20569,6 тыс. рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 2) | |
| **Наименование подпрограммы 2** | «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики» |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель государственной программы)** | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
| **Участники подпрограммы 2** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
| **Цель подпрограммы 2** | Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги |
| **Задачи подпрограммы 2** | 1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма «Карачаево-Черкесия туризм». 2. Развитие туризма и туристических услуг, осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности, обеспечение целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и прилегающих ландшафтов, продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе совершенствования инфраструктуры туризма и сервиса. 3. Реализация мероприятий по поддержке и продвижение событийных мероприятий. 4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие туристической инфраструктуры. 5. Реализация мероприятий, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса и курортов. 6. Создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги. 7. Формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы2** | 1. Внутренний туристический поток (человек): 2023 год - 2100000 2024 год - 2300000 2025 год - 2400000 2026 год - 2500000 2027 год - 2600000 2028 год - 2700000 |
|  | 2. Количество коллективных средств размещения (единиц): 2023 год - 220 2024 год - 225 2025 год - 230 2026 год - 240 2027 год - 250 2028 год - 260 |
| **Сроки реализации подпрограммы 2** | 01.01.2023 - 31.12.2028 |
| **Объем финансового обеспечения подпрограммы 2** | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 - 1034530,8 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 390159,5 тыс. рублей 2024 год - 303234,1 тыс. рублей 2025 год - 238554,7 тыс. рублей 2026 год - 34194,2 тыс. рублей 2027 год - 34194,2 тыс. рублей 2028 год - 34194,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 1034530,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 390159,5 тыс. рублей 2024 год - 303234,1 тыс. рублей 2025 год - 238554,7 тыс. рублей 2026 год - 34194,2 тыс. рублей 2027 год - 34194,2 тыс. рублей 2028 год - 34194,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2** | 1. Внутренний туристический поток 2700000 человек. |
|  | 2. Количество коллективных средств размещения 260 единиц |

».

Приложение 2 к

постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Приложение 2 к  государственной программе | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Сведения** | | | | | | | | | | |
| о целевых показателях (индикаторах) государственной программы,  подпрограмм и основных мероприятий государственной программы  и их значениях | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | | | | | | |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Государственная программа «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики»** | | | | | | | | | |
| 1 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | Х |  | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 2 | Количество коллективных средств размещения | единиц | Х |  | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Внутренний туристический поток | человек | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 2100000 | 2300000 | 2400000 | 2500000 | 2600000 | 2700000 |
| 1.2 | Количество коллективных средств размещения | единиц | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 |
|  | **Основное мероприятие 1 «Маркетинг»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 1.2 | Создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, региональных брендов и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации (охват) | тыс. человек | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 |
|  | **Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе"»** | | | | | | | | | |
| 1.3 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 45,4 | 48,4 | 51 | 53 | 55 | 60 |
|  | **Основное мероприятие 3 «Финансирование автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм"»** | | | | | | | | | |
| 1.4 | Уровень выполнения функций | % | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Выполнение функций | да - 1/нет - 0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Основное мероприятие 4 «Развитие туристско-рекреационного комплекса и курортов»** | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество паспортизированных туристских маршрутов Карачаево-Черкесской Республики | единиц | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| 1.7 | Количество проведенных мероприятий по обучению специалистов индустрии гостеприимства для повышения качества сервиса на курортах Карачаево-Черкесской Республики | человек | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.8 | Увеличение туристического потока туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики по отношению к 2022 г. | % | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 9 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | **Основное мероприятие 5 «Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"»** | | | | | | | | | |
| 1.9 | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | единиц | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 6 «Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" (Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники», Карачаево-Черкесская Република)»** | | | | | | | | | |
| 1.10 | Выполнение работ | да - 1/нет - 0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 «Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"»** | | | | | | | | | |
| 1.11 | Количество организованных событийных мероприятий | единиц | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 3 |  |  |  |  |  |

».

Приложение 3 к

постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Приложение 3 к  государственной программе | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | |
| реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | | |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» | Всего |  | 410729,1 | 323803,7 | 259124,3 | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 410729,1 | 323803,7 | 259124,3 | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | - | - | - |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 | 54763,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы» | Всего |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма | Всего |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Всего |  | 390159,5 | 303234,1 | 238554,7 | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 390159,5 | 303234,1 | 238554,7 | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | - | - | - |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 | 34194,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Маркетинг | Всего |  | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" | Всего |  | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Финансирование автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм" | Всего |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 |
|  |  | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Развитие туристско-рекреационного комплекса и курортов | Всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" (Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники», Карачаево-Черкесская Република) | Всего |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | - | - | - |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов" | Всего |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 4 к

постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Приложение 4 к  государственной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **План** мероприятий по реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государственной программы: Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики  Ответственный исполнитель: Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта, контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | Объем расходов, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | наименование | единица измерения | значение | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» | Текеев Р.М., Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 410729,1 | 323803,7 | 259124,3 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. | 2100,000 | 2300,000 | 2400,000 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики (далее - РБ) |  |  |  |  |  | 410729,1 | 323803,7 | 259124,3 |  | Количество коллективных средств размещения | ед. | 220,000 | 225,000 | 230,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы» | Текеев Р.М., Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма | Овчинников А.А., Первый заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере туризма | Правоторова М.В., начальник отдела бухгалтерского учета и планирования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики – главный бухгалтер | Всего |  |  |  |  |  | 20569,6 | 20569,6 | 20569,6 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения мероприятий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2510110010 | 122 | 800,9 | 800,9 | 800,9 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  |  | 826 | 04 | 12 | 2510110010 | 129 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 826 | 04 | 12 | 2510110010 | 244 | 894,0 | 894,0 | 894,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 826 | 04 | 12 | 2510110010 | 853 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 826 | 04 | 12 | 2510110020 | 121 | 14412,8 | 14412,8 | 14412,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 826 | 04 | 12 | 2510110020 | 129 | 4352,7 | 4352,7 | 4352,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики» | Текеев Р.М., Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 390159,5 | 303234,1 | 238554,7 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | чел | 2100000,000 | 2300000,000 | 2400000,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 390159,5 | 303234,1 | 238554,7 |  | Количество коллективных средств размещения | ед. | 220,000 | 225,000 | 230,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Маркетинг | Коджаков М.У., заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. | 2100,000 | 2300,000 | 2400,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 3785,0 | 3785,0 | 3785,0 |  | Создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, региональных брендов и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации (охват) | тыс.чел. | 25000,000 | 26000,000 | 27000,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Участие Карачаево-Черкесской Республики в мероприятиях, обеспечивающих продвижение туристского потенциала и туристского продукта | Кипкеева А.Ю., начальник отдела продвижения туристского продукта и мониторинга Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 785,0 | 785,0 | 785,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество мероприятий, на которых представлен туристский потенциал и туристский продукт Карачаево-Черкесской Республики | ед. | 23,000 | 26,000 | 29,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2520110200 | 244 | 785,0 | 785,0 | 785,0 |  | Отношение количества мероприятий, представляющих туристский потенциал и туристский продукт Карачаево-Черкесской Республики, к 2022 году | % | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация участия Карачаево-Черкесской Республики в мероприятиях, обеспечивающих продвижение туристского потенциала и туристского продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.1.2 | Мероприятие | Организация массовых мероприятий, связанных с продвижением туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики | Кипкеева А.Ю., начальник отдела продвижения туристского продукта и мониторинга Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Проведение событийно-туристских мероприятий | ед. | 12,000 | 14,000 | 17,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2520110200 | 244 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | Отношение количества организованных событийно-туристских мероприятий, к 2022 году | % | 20,000 | 40,000 | 70,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организованы мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" | Овчинников А.А., Первый заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Внутренний туристический поток | тыс.чел. | 45,400 | 48,400 | 51,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 12474,2 | 12474,2 | 12474,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие | Расходы на выплаты работадателем бюджетного учреждения в целях выполнения государственного задания | Правоторова М.В., начальник отдела бухгалтерского учета и планирования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики – главный бухгалтер | Всего |  |  |  |  |  | 8711,6 | 8711,6 | 8711,6 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2520292000 | 611 | 8711,6 | 8711,6 | 8711,6 |  | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществлены выплаты в целях выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.2.2 | Мероприятие | Закупка товаров, работ и услуг для выполнения государственного задания | Правоторова М.В., начальник отдела бухгалтерского учета и планирования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики – главный бухгалтер | Всего |  |  |  |  |  | 3762,6 | 3762,6 | 3762,6 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2520292000 | 611 | 3762,6 | 3762,6 | 3762,6 |  | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг для выполнения государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.3 | Основное мероприятие | Финансирование автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм" | Овчинников А.А., Первый заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Уровень выполнения функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 |  | Выполнение функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм" | Правоторова М.В., начальник отдела бухгалтерского учета и планирования Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики – главный бухгалтер | Всего |  |  |  |  |  | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 2520390200 | 633 | 17935,0 | 17935,0 | 17935,0 |  | Уровень осуществления функций | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке туризма "Карачаево-Черкесия туризм" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Развитие туристско-рекреационного комплекса и курортов | Овчинников А.А., Первый заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество паспортизированных туристских маршрутов Карачаево-Черкесской Республики | ед. | 3,000 | 6,000 | 8,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных мероприятий по обучению специалистов индустрии гостеприимства для повышения качества сервиса на курортах Карачаево-Черкесской Республики | чел | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение туристического потока туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики по отношению к 2022 г. | % | 9,000 | 20,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие | Паспортизация туристских маршрутов Карачаево-Черкесской Республики | Хубиев А.Х., начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Число туристов, посетивших паспортизированные туристские маршруты Карачаево-Черкесской Республики | тыс.чел. | 11,000 | 12,100 | 13,300 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение количества туристов, посетивших туристские маршруты Карачаево-Черкесской Республики по отношению к предыдущему году | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Введение в эксплуатацию туристских маршрутов, приведенных в соответствие с требованиями безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.4.2 | Мероприятие | Обучение специалистов индустрии гостеприимства | Хубиев А.Х., начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и курортов Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество слушателей, прошедших курсы повышения квалификации | ед. | 75,000 | 85,000 | 95,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение количества квалифицированных специалистов, получивших сертификаты о прохождении обучения в сравнении с аналогичным показателем 2022 года | % | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Вручение аттестатов повышения квалификации и профессиональной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.5 | Основное мероприятие | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | Коджаков М.У., заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) | ед. | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие | Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Дементьева С.В., начальник отдела реализации программ и инфраструктурных проектов Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | ед. | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 826 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Осуществлена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.6 | Основное мероприятие | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" (Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники», Карачаево-Черкесская Република) | Семенов Р.Р., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 355965,3 | 269039,9 | 204360,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка - Пхия - Кислые источники (4-ая очередь) | Семенов Р.Р., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 255965,3 | 202450,8 | 204360,5 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 252J188888 | 414 | 255965,3 | 202450,8 | 204360,5 |  | Доля освоенных средств в текущем году | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2.6.2 | Мероприятие | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка - Пхия - Кислые источники (5-ая очередь) | Семенов Р.Р., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 100000,0 | 66589,1 | 0,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | Выполнение работ | да - 1/нет - 0 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | РБ | 813 | 04 | 09 | 252J188888 | 414 | 100000,0 | 66589,1 | 0,0 |  | Доля освоенных средств в текущем году | % | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Проведение проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2024 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие | Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов" | Коджаков М.У., заместитель Министра туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество организованных событийных мероприятий | ед. | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Мероприятие | Поддержка и продвижение событийных мероприятий | Кипкеева А.Ю., начальник отдел продвижения туристского продукта и мониторинга Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | Количество зрителей, посетивших событийные мероприятия | чел | 12000,000 |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 826 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество организованных мероприятий от числа запланированных | % | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ФБ | 826 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Организация фестиваля «Притяжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |

».