## Приложение 2 к стратегии 
развития туризма на территории 
Карачаево-Черкесской Республики

до 2035 года

ПЛАН 
мероприятий по реализации стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществление синхронизации государственных и муниципальных программ Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих достижение результатов реализации Стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2035 года, с государственными программами Российской Федерации, включающими мероприятия по развитию туризма в Карачаево-Черкесской Республике | исполнительные органы власти Карачаево-Черкесской Республики, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | синхронизация мероприятий, действующих государственных и муниципальных программ, включающих мероприятия по развитию туризма |
| 2 | Мониторинг и анализ результативности реализации Стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2035 года | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | обеспечен мониторинг и контроль реализации Стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2035 года |
| 3 | Мониторинг и анализ результативности реализации плана мероприятий реализации Стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2035 года | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | обеспечен мониторинг и контроль реализации плана мероприятий Стратегии развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2035 года |
| 4 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в рамках государственных программ | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | оказана государственная поддержка реализации проектов, направленных на развитие туризма |
| 5 | Размещение и актуализация информации о туристских возможностях, маршрутах, событиях и объектах туристского показа Карачаево-Черкесской Республики на Национальном туристском портале | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | повышение информированности туристов и экскурсантов о туристско-рекреационных возможностях региона, а также создание возможностей для планирования самодеятельного туризма |
| 6 | Продвижение и популяризация экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях | Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | повышение информированности туристов и экскурсантов о туристских возможностях особо охраняемых природных территорий Карачаево-Черкесской Республики |
| 7 | Обеспечение услугами мобильной связи мест туристского притяжения (наиболее посещаемых объектов туристского показа) | Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | повышение доступности мобильных услуг (а также интернета), в том числе на территории труднодоступных популярных туристских дестинаций |
| 8 | Проведение информационной кампании по продвижению ресурсов регионального туристского портала среди целевой аудитории и проведение мониторинга эффективности через ключевые метрики (трафик, конверсия, отзывы) | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | повышение информированности населения о туристско-рекреационных возможностях, создание возможностей для планирования самодеятельного туризма |
| 9 | Разработка и реализация региональных программ (подпрограмм) развития сельского туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики, включающих мероприятия по государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма | Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | оказана государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере сельского туризма (при наличии согласованного объема лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на соответствующий финансовый год и успешного прохождения отбора заявителями) |
| 10 | Развитие инфраструктуры детско-юношеского туризма | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | создание условий для развития детско-юношеского туризма, увеличение охвата детей, вовлеченных в туристско-краеведческую деятельность |
| 11 | Организация и проведение региональных мероприятий туристско-краеведческой направленности для обучающихся | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность, приобщение детей к историко-культурным ценностям республики |
| 12 | Развитие студенческого и молодежного туризма | Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | вовлечение молодежи в развитие туризма, увеличение числа активной молодежи, вовлеченной в туристскую деятельность |
| 13 | Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | создание и развитие современной туристской инфраструктуры |
| 14 | Обустройство туристских центров городов в Карачаево-Черкесской Республике | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республике, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | создание комфортной туристической среды, реализация мероприятий по обустройству туристического центра городов |
| 15 | Реализация мастер-планов развития туристских территорий Карачаево-Черкесской Республики | исполнительные органы власти Карачаево-Черкесской Республики, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | реализация мастер-планов туристских территорий, создание условий для привлечения инвестиций |
| 16 | Развитие сети региональных и местных автодорог, востребованных для развития туризма и проходящих вблизи туристских маршрутов, а также приведение их в нормативное состояние | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | повышение доступности объектов туристского показа, обеспечение безопасности при совершении автопутешествий |
| 17 | Реализация мероприятий, направленных на повышение привлекательности учреждений культуры для посещения туристами | Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | 2026 год, далее – ежегодно | увеличение посещаемости учреждений культуры |
| 18 | Организация и проведение обучающих мероприятий для потенциальных работников и действующих специалистов индустрии туризма и гостеприимства | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере туризма, обсуждение актуальных вопросов развития туризма, обмен опытом |
| 19 | Подготовка и переподготовка кадров для осуществления туристско-краеведческой деятельности с обучающимися школьного возраста | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми школьного возраста в рамках туристско-краеведческой деятельности |
| 20 | Проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | внесение сведений об аттестованных экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках в единый федеральный реестр для доступа широкого круга населения |
| 21 | Формирование единого календаря туристских событий на территории Карачаево-Черкесской Республики, включая проведение культурных мероприятий с участием региональных творческих коллективов и мастеров народно-художественного промысла в Карачаево-Черкесской Республике | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | формирование перечня туристских мероприятий для информирования туристов и отдыхающих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 22 | Проведение событийных мероприятий на территории муниципальных образований | органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | ознакомление туристов с местной культурой и обычаями, традициями, изделиями народного промысла в рамках событийного туризма |
| 23 | Презентация туристско-рекреационного потенциала Карачаево-Черкесской Республики на российском и международном рынках | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | участие в наиболее значимых выставках и форумах, проведение инфо-туров, маркетинговое продвижение туристско-рекреационных возможностей республики, обеспечение системного продвижения региональных туристских продуктов на мировых туристских рынках, увеличение туристского потока в республику |
| 24 | Формирование туристских продуктов и услуг, предоставляемых круглогодично | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики | постоянно | сформированы новые востребованные туристские продукты и услуги, предоставляемые круглогодично. Снижена роль фактора сезонности функционирования сферы туризма в Карачаево-Черкесской Республике |
| 25 | Разработка и распространение полиграфической продукции о Карачаево-Черкесской Республике, продвижение туристского бренда Карачаево-Черкесской Республики | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | информирование широкого круга лиц о туристских возможностях |
| 26 | Реализация мероприятий по популяризации внутреннего туризма и стимулированию его спроса на территории Российской Федерации | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | проведение рекламно-пропагандистских и информационных кампании, направленных на стимулирование спроса, повышение информированности граждан Российской Федерации о туристских возможностях Карачаево-Черкесской Республики |
| 27 | Сохранение мест традиционного бытования народно-художественных промыслов и развития сети продаж изделий предприятий народно-художественных промыслов в границах туристских территорий | Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | сохранение и устойчивое развитие места традиционного бытования народно-художественных промыслов за счет и интеграции их в туристскую деятельность, расширение сети продаж |
| 28 | Обеспечение работы Комиссии по обеспечению безопасности предоставления туристских услуг на территории Карачаево-Черкесской Республики | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 год, далее – ежегодно | обеспечение безопасности и недопущения ситуаций, влекущих угрозу жизни и здоровья туристов и экскурсантов |
| 29 | Организация и мониторинг классификации коллективных средств размещения | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | постоянно | обеспечено соответствие предоставляемых коллективных средствами размещения услуг заявленным стандартам: минимизация рисков для гостей, повышение безопасности и комфорта отдыхающих |
| 30 | Паспортизация туристских маршрутов на территории Карачаево-Черкесской Республики | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2025 – 2035 годы | паспортизированы и введены в эксплуатацию туристские маршруты, приведенные в соответствие с требованиями безопасности |
| 31 | Разработка и обустройство туристских маршрутов | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, АО «КАВКАЗ.РФ» | 2026 год, далее – ежегодно | разработка и обустройство маршрутов различной тематической направленности, формирование привлекательного туристского продукта, в том числе для продвижения на российском и международном уровне |
| 32 | Создание и обустройство «национальных» маршрутов, их маркетинговое продвижение | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | формирование и представление в Минэкономразвития России маршрутов для присвоения им статуса «национальный» и организации дальнейшей работы по их обустройству, функционированию и маркетинговому продвижению |
| 33 | Разработка культурно-познавательных маршрутов для детей | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | формирование списка рекомендуемых маршрутов (в том числе культурно- познавательных) для детей |
| 34 | Формирование реестра туристских маршрутов | Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики | 2026 – 2035 годы | информирование населения о туристских маршрутах |

Заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

начальник Управления документационного

обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики          		     	                                                                                            Ф.Я. Астежева

Министр туризма и курортов

Карачаево-Черкесской Республики				                                                                                                Р.М. Текеев